Утверждено постановлением

Главы Сергиево-Посадского муниципального района

от 23.09.2009г №1853-ПГ

План мероприятий

по подготовке перехода на монетизацию льгот по оплате

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на территории муниципального образования

«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

| №№ | Мероприятия | Исполнитель | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка постановления Главы Сергиево-Посадского района по подготовке перехода на монетизацию льгот | Норин А.М. Ермохин И.Л. | 22.09.09 |
| 2 | Разработка договора об информационном взаимодействии между Сергиево-Посадским управлением социальной защиты населения и организациями ЖКХ | Ермохин И.Л. | 01.12.09 |
| 3 | Заключение договоров об информационном взаимодействии между Сергиево-Посадским управлением социальной защиты населения и организациями ЖКХ | Главы поселений, Руководители организаций ЖКХ Ермохин И.Л. | 31.12.09 |
| 4 | Контроль за исполнением обмена информацией между Сергиево-Посадским управлением социальной защиты населения и организациями ЖКХ | Главы поселений Ермохин И.Л. | постоянно |
| 5 | Утверждение ставок оплаты граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на 2010 год | Главы поселений руководители организаций ЖКХ, ЖСК и ТСЖ собственники жилых помещений | до 30.11.09 |
| 6 | Предоставление предложений по проведению расчетов по оплате за жилищные и коммунальные услуги гражданами через единый расчетно-кассовый центр | Главы поселений | 01.11.09 |
| 7 | Организация выездных приёмных пунктов, организация разъяснительной работы с населением | Главы поселений Ермохин И.Л. | постоянно |
| 8 | Анализ социальной ситуации среди населения Сергиево-Посадского муниципального района по вопросам монетизации льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в системе ЖКХ | Болотова В.А. Лебедева Г.Н. Гаврилов В.С. Главы поселений Ермохин И.Л. | постоянно |
| 9 | Подготовка и выпуск информационных материалов для жителей Сергиево-Посадского муниципального района по вопросам монетизации льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в системе ЖКХ | Ермохин И.Л. | 31. 10.09 |
| 10 | Доведение до граждан-льготников Сергиево-Посадского муниципального района информационных материалов по вопросам монетизации льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Главы поселений Руководители организаций ЖКХ Ермохин И.Л. | 31.10.09 |
| 11 | Организация работы со средствами массовой информации | Ванчугов А.О. Ермохин И.Л. | постоянно |

Заместитель Главы администрации

муниципального района –

начальник управления

муниципального хозяйства						А.М. Норин

Начальник Сергиево-Посадского управления

социальной защиты населения

министерства социальной защиты

населения Московской области					И.Л. Ермохин